## ロードマップ
第二新卒×IT/Web転職メディア 立ち上げロードマップ
週10時間稼働ベース / 全12週(約3ヶ月)
区分 | タスク | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12
基盤構築(自社サイト=SEO収益装置)
基盤構築(自社サイト=SEO収益装置) | サイト構築(Next.js App Router / SSG・ISR / robots.txt・AIクローラー許可設計)
基盤構築(自社サイト=SEO収益装置) | 構造化データ・sitemap自動生成の実装
基盤構築(自社サイト=SEO収益装置) | ASP登録・提携申請(A8.net / アクセストレード / afb / バリューコマース)
基盤構築(自社サイト=SEO収益装置) | CTAレジストリ設計・案件確定
生成ワークフロー(Claude Code)
生成ワークフロー(Claude Code) | persona.md(文体プロファイル)作成
生成ワークフロー(Claude Code) | 骨子/下書き/ファクトチェック プロンプト・スクリプト実装
生成ワークフロー(Claude Code) | 記事テンプレート・進捗管理(articles-status.json)構築
コンテンツ制作(自社サイト・SEO長尾狙い)
コンテンツ制作(自社サイト・SEO長尾狙い) | 第一弾:体験談+比較記事 計4本(①②③④)
コンテンツ制作(自社サイト・SEO長尾狙い) | 記事公開・CTA導線設置
コンテンツ制作(自社サイト・SEO長尾狙い) | 量産フェーズ(月8〜12本ペースへ移行)
AI引用戦略(note/PR TIMES/X が主戦場)
AI引用戦略(note/PR TIMES/X が主戦場) | note公式アカウント開設・投稿フォーマット設計(記事同時公開の型を決める)
AI引用戦略(note/PR TIMES/X が主戦場) | PR TIMES無料アカウント開設・配信体制整備
AI引用戦略(note/PR TIMES/X が主戦場) | X運用開始(体験の先出し投稿)
AI引用戦略(note/PR TIMES/X が主戦場) | note同時公開の運用開始(自社記事と同時にnote版を投稿)
AI引用戦略(note/PR TIMES/X が主戦場) | 独自調査(第二新卒アンケート)実施・PR TIMES配信
計測・改善
計測・改善 | Search Console設置・自社ドメインの検索順位定点観測
計測・改善 | 自社ドメインのSEO順位・CVR計測(収益の主指標)
計測・改善 | note/PR TIMES経由のAI引用チェック(ChatGPT/Perplexity/Gemini等)
凡例
サイト・技術基盤
マネタイズ・案件
生成ワークフロー・計測
コンテンツ制作
継続タスク(ハッチング柄)
読み方の補足(2026年7月:AIO再精査を反映)
・AI引用(ChatGPT/AI Overviews等)のTOP10ドメインはYouTube・note・Wikipedia・PR TIMES等の巨大プラットフォームが占有しており、個人の新規ドメインが直接引用される確率は低いというのが実態
・そのため自社ドメイン(Next.jsサイト)の役割は「AI引用の主戦場」ではなく「従来のSEO(ロングテールキーワード)による集客とアフィリエイト成約」と位置づける
・AI引用を狙う施策はnote・PR TIMES・Xに集約する。記事公開のたびにnote版を同時公開し、独自調査はPR TIMESで配信するのが現実的なルート
・W1〜W4:基盤構築フェーズ。サイト構築とASP登録・ワークフロー構築を並走させ、W4末に第一弾記事を公開
・W5〜W8:量産フェーズへの移行期。独自調査を挟みつつ、月8〜12本ペースの記事生産を軌道に乗せる
・計測は2系統に分離:自社ドメインはSearch Consoleで検索順位・CVRを追い、note/PR TIMES経由はAI各社への手動質問で引用有無を確認する